## AvanceCasoDeUso
Problema asignado: Sistema para Junta de Vecinos
Integrantes: | 1. Felipe Fuentes Herrera
2. --
Fecha | CU-ID | Nombre del Caso de Uso | Actor(es) primario(s) | Actual Asignado a desarrollar | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-10-15 | CU-001 | Registro y validación de vecinos | Usuario | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-002 | Validación de identidad | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-003 | Gestión de perfiles y roles | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-004 | Solicitud de certificado de residencia | Vecino, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-005 | Emisión de certificado de residencia | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-008 | Notificaciones automáticas a vecinos | Sistema de correo/WhatsApp | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-010 | Automatización de reservas de espacios con valores monetarios | Vecino, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-011 | Gestión de actividades y cupos | Vecino, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-10-15 | CU-016 | Generación automática de certificados | Sistema, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-006 | Postulación de proyectos vecinales | Vecino, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-007 | Flujo de aprobación de proyectos | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-009 | Publicación de noticias | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-012 | Tablero de solicitudes ciudadanas | Vecino, Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-013 | Bitácora y auditoría | Sistema | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-014 | Tablero de métricas básicas | Directorio | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-015 | Chatbot vecinal IA | Directorio, Vecino, Bot IA | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-017 | OCR para documentos de respaldo | Directorio, Vecino | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados
2025-11-19 | CU-018 | Resumen automático para directorio | Directorio, Bot IA | Felipe Fuentes Herrera | Caso de uso terminado y funcionando | Sin Problemas Presentados